## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 事实无人抚养儿童助学
主管部门 |  | 北京市大兴区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.2 | 7.2 |  | 4.3025 |  | 10分 |  | 59.76% |  | 5.9757
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.2 | 7.2 |  | 4.3025 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扎实落实事实无人抚养儿童助学工程，切实保障事实无人抚养儿童合法权益。 | [5 empty] | 扎实落实事实无人抚养儿童助学工程，切实保障事实无人抚养儿童合法权益，确保符合条件的事实无人抚养儿童顺利完成学业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 事实无人抚养儿童助学享受人数 |  |  | ≥9人 | 8人 | 10 |  | 9.5 |  | 以预算时符合条件的事实无人抚养儿童数据进行指标值预判，后期存在因毕业不再符合享受政策的事实无人抚养儿童。下一步工作中充分考虑享受待遇的儿童升学及毕业的情况，提前做好谋划，精准预算工作。
|  | 质量指标 | 事实无人抚养儿童助学覆盖率 |  |  | 100% | 符合条件的事实无人抚养儿童助学覆盖率100% | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 事实无人抚养儿童助学推进进度 |  |  | 持续推进 | 学期结束后发放 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标（10分） | 社会成本指标 | 成本预期值 |  |  | ≤72000元 | 43025元 | 10 |  | 9 |  | 因为补差发放，会有剩余
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童失学率 |  |  | 明显下降 | 事实无人抚养儿童失学率为0 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 事实无人抚养儿童及监护人满意率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.4757

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。