## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 农田建设市级补助资金-2022年高标准农田建设第二批任务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 19.3968 |  | 19.3968 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19.3968 |  | 19.3968 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 分解落实2022年度北京市高标准农田（含高效节水灌溉）的建设任务目标，大兴区改造提升任务为5000亩 | [5 empty] | 完成2022年大兴区改造提升高标准农田5020亩的建设任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成年度建设任务 |  |  | 5000亩 | 完成5020亩高标准农田建设 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 监理开展全过程监理 |  |  | 100% | 已开展全过程监理100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | 2024年10月前完成竣工验收 | 2024年8月取得市级竣工验收批复 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤19.3968万元 | 完成项目预算控制数19.3968万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升农业生产效率，改善灌溉基础设施 |  |  | 提升生产效率，实现节水灌溉 | 通过改善农田灌水条件，实现适时适量灌溉，节约了用水成本，实现了作物增产增效，同时可节省用工。 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 增强农业生产能力，助力农业生产现代化 |  |  | 完善农田基础设施、与农业生产相适应 | 完善优化灌排设施和田间道路，增强了农业综合生产能力，为农民增收和农业现代化奠定基础 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过农田基础设施建设和科学管理，改善项目区生态环境 |  |  | 通过农田基础设施建设，建成适宜农业生产的高效农田 | 依靠有效的工程措施保护项目区生态环境，逐步提升水资源利用率 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 适应现代农业生产，提升农业生产效率 |  |  | 改善农田生产和灌溉条件，提升耕地质量。 | 提高了耕地质量，增加作物产出率 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用方代表满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。