## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区2023年高标准农田建设服务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 94.444 |  | 94.444 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 94.444 |  | 94.444 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 分解落实2023年度北京市高标准农田建设任务目标，大兴区高标准农田建设任务为2.3万亩，按照《北京市农业农村局关于印发2024年北京市农田行业工作要点》文件要求，2024年底前大兴区需完成高标准农田建设任务1.3万亩 | [5 empty] | 分解落实2023年度北京市高标准农田建设任务目标，大兴区高标准农田建设任务为2.3亩，按照《北京市农业农村局关于印发2024年北京市农田行业工作要点》文件要求，2024年底前大兴区需完成高标准农田建设任务1.3万亩，截至目前已完成2.2万亩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成市级下达的建设任务 |  |  | 1.3万亩 | 完成2.2万亩高标准农田建设 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 |  |  | 90% | 施工建设中 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目施工进场时间 |  |  | 2024年上半年完成施工进场，启动施工建设 | 2023年12月至2024年4月之间各镇已陆续进场施工 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤94.444万元 | 完成项目预算控制数94.444万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增强农业生产能力，助力农业生产现代化 |  |  | 完善农田基础设施、与农业生产相适应 | 施工建设中 | 30 |  | 25 |  | 按照市级工作节点要求正常推进，计划2024年年底前完成1.3万亩，目前处于施工建设阶段，全部建设完成后进行效益指标分析
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用方代表满意度 |  |  | 90%以上 | 施工建设中 | 10 |  | 5 |  | 按照市级工作节点要求正常推进，计划2024年年底前完成1.3万亩，目前处于施工建设阶段，全部建设完成后进行服务对象满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。