## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区煤改清洁能源信息管控系统运行维护服务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130 | 130 |  | 130 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130 | 130 |  | 130 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据运行维护计划安排及服务合同约定：在服务期间，每年度甲方按照乙方完成该项目进度情况，合理支付本年度一定比例的进度款，最高不超过85%的约定，全年预计共需130万元 | [5 empty] | 按照合同约定，在服务期间，每年按照最高不超85%比例拨付进度款，全年共计拨付130万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 维护设备数量 |  |  | 约5.4万户 | 维护设备54586户 | 5 |  | 5
|  |  | 维护人员数量 |  |  | 不少于40人 | 维护工人40人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 采集硬件正常运行率 |  |  | 100% | 硬件运行率98% | 5 |  | 4 |  | 部分煤改电设备进行了更新
|  |  | 软件正常运行率 |  |  | 100% | 软件运行率98% | 5 |  | 4 |  | 部分煤改电设备进行了更新
|  |  | 系统故障排除率 |  |  | 100% | 故障排除100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 入户巡检完成时间 |  |  | 11月15日前 | 巡检完成11月1日前 | 5 |  | 5
|  |  | 提供运维服务时间 |  |  | 11月15日至次年3月15日 | 运维服务11月15日至次年4月1日 | 5 |  | 5
|  |  | 供暖季结束后核查时间 |  |  | 3月16日至4月30日 | 核查时间3月16日至4月30日 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 130万元 | 拨付资金130万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高煤改电设备维修效率 |  |  | ≥30% | 提高维修效率30% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 节能控制农户，户均每年减少燃烧标准煤量 |  |  | 0.69吨 | 户均减少燃烧煤0.69吨 | 5 |  | 5
|  |  | 节能控制农户，户均每年可减少碳排放量 |  |  | 0.46吨 | 户均减少碳排放0.46吨 | 5 |  | 5
|  |  | 节能控制农户，户均每年可实现节电量 |  |  | 2267.9度 | 户均节电量2267.9度 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 |  |  | ≥95% | 农户满意96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。