## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 提前下达2024年农业农村改革发展专项转移支付市级资金—农膜和农药包装回收处置
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业环境与设施管理服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 768 | 768 |  | 699.097 |  | 10分 |  | 91.03% |  | 9.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 768 | 768 |  | 699.097 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市财政局关于提前下达2024年农业农村改革发展专项转移支付资金预算的通知（京财农指【2023】1764号）和实际项目工作方案要求，通过项目实施，采取以旧换新、实物兑换等方式，对本市农业生产所产生的废旧农膜、农药包装废弃物进行回收，并开展无害化处置，实现农膜和农药包装废弃物回收率继续保持在国内较高水平，回收处置体系日趋完善，农民科学使用、主动回收的积极性自觉性明显提高，农田“白色污染”得到有效控制。 | [5 empty] | 2024年回收处置废旧地膜1185吨，按照旧地膜与新地膜3:1兑换比例，共计兑换新地膜395吨；回收处置废弃农业塑料制品10吨，按照废弃农业塑料制品与新地膜5:1兑换比例，共计兑换新地膜2吨；回收处置农药包装废弃物473.6万个，重36.28吨，按照每个包装物0.15元计价，用于兑换指定农资商品总值71.04万元；完成对2022年农药包装废弃物封存待处置工作，共处置农药包装废弃物166.6806万个，重16.86吨；开展地膜残留监测工作， 初步获得了农田地膜残留基础数据，初步测算出大兴区分类农田地膜残留系数，并形成“2024年度大兴区农田地膜残留检测报告”。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 农药包装废弃物回收率 |  |  | ≥85％ | 85.7% | 10 |  | 10
|  |  | 农膜回收率 |  |  | ≥92％ | 92.7% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 农田地膜残留量 |  |  | 零增长 | 零增长 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 组织农药包装废弃物回收处置 |  |  | ≤12个月 | 4个月 | 5 |  | 5
|  |  | 组织农膜回收处置 |  |  | ≤12个月 | 4个月 | 5 |  | 5
|  |  | 按照区级方案进度执行 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 每个农药包装废弃物的兑换价值或回收价格 |  |  | ≤0.2元/个 | 0.15元/个 | 10 |  | 10
|  |  | 旧膜与新膜的兑换比例 |  |  | ≥2:1 | 3:1 | 10 |  | 10
| 效益指标 （20分） | 生态效益指标 | 有效控制农业白色污染 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 |  |  | ≥90％ | 93.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.1

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。