## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区地膜收集机械化技术试验示范项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区农业机械化技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.98 | 21.78 |  | 21.78 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.98 | 21.78 |  | 21.78 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改变人工捡拾地膜的生产方式，降低地膜捡拾劳动强度，减少人工投入，切实解决大兴区地膜残留问题，采购一台地膜收集设备，进行地膜收集机械化技术试验示范。在实现机械化水平提高的基础上，达到增产增效，降低劳动强度的目标。 | [5 empty] | 1.购置1台（套）残膜打包一体机，完成安装、调试和验收。 2.开展地膜收集机械化技术试验，完成试验设计1份。 3.召开地膜收集机械化技术现场演示会1次。 4.制定地膜收集机械化技术操作规程1项。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：设备购置 |  |  | 1台（套） | 1台（套） | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：试验设计 |  |  | 1个 | 1个 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：现场演示会 |  |  | 1次 | 1次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标4：制定操作规程 |  |  | 1项 | 1项 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  |  | 合格证、验收合格，合格率100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：试验 |  |  | 完成试验，撰写试验报告1份。 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：拾净率 |  |  | 90%以上 | 91.92% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标4：现场演示会 |  |  | 50人 | 50余人 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 指标1：遴选定试验地点 |  |  | 2024年1月至 3月 | 2025-07-18 | 4 |  | 3 |  | 7月18日确定试验地点，未在计划时间内完成。在计划的时间内无法确定种植作物品种和种植作物是否需要盖膜，遴选试验地点周期延长。
|  |  | 指标2：设备选型，签订购置合同 |  |  | 2024年3月至 5月 | 2025-07-11 | 4 |  | 3 |  | 7月11日签订购置合同，未在计划时间内完成。通过三方比选确定供货单位，因三家比选单位的比选文件中，设备的性能指标、技术参数与采购设备偏差较大，所以重新发放比选邀请函进行比选，设备采购周期延长。
|  |  | 指标3：设备安装调试，技术培训指导 |  |  | 2024年5月至 6月 | 2025-08-13 | 4 |  | 3 |  | 8月13日设备验收合格，未在计划时间内完成。主要原因前期确定设备供应商晚于计划时间，后续销售合同签订、设备调试、安装和验收的计划时间均有所推迟。
|  |  | 指标4：试验 |  |  | 2024年6月至11月 | 11月4日-11月15日 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：总结验收 |  |  | 2024年11月至12月 | 2025-11-29 | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 指标1：设备购置费 |  |  | 18.7万元 | 18.5万元 | 4 |  | 3 |  | 设备供应商由三方比选确定，最终定价比计划预算略少，未能全部拨付
|  |  | 指标2：劳务费 |  |  | 2.28万元 | 2.28万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：印刷费 |  |  | 1万元 | 1万元 | 3 |  | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：节省人工费用 |  |  | 每亩节省人工费100元。 | 每亩节省人工费100元。 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：减轻地膜人工捡拾劳动强度 |  |  | 减轻劳动强度 | 效果良好 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：提高作业效率 |  |  | 20—50倍 | 53倍 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：提高地膜收集机械化水平 |  |  | 50-70% | 有所提高 | 5 |  | 5
|  | 生态环境效益指标 | 指标1：降低农膜残留污染，起到保护生态环境的作用 |  |  | 降低污染 | 效果良好 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备使用年限 |  |  | 10至20年 | 15年 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：设备循环利用，进行示范推广 |  |  | 覆盖周边5000亩以上 | 5000亩 | 4 |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 90%以上 | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96