## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区设施生产植保环节机械化技术试验示范
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区农业机械化技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.28 | 9.695 |  | 9.695 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.28 | 9.695 |  | 9.695 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过引进管道式智能高压喷雾机，选取有代表性的设施生产种植园区，开展植保关键环节的试验示范，形成技术路线。 | [5 empty] | 1.购置1台（套）智能高压喷雾机，完成安装、调试和验收。 2.开展设施大棚管道喷雾系统试验，完成试验报告1份。 3.开展设施大棚管道喷雾系统试验，完成项目总结1份。 4.建立以北京四季阳坤农业科技发展有限公司为主的示范点1个
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：设备购置 |  |  | 1台（套） | 1台（套） | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：示范点 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：试验报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  |  | 100%合格 | 质量合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：安装工程 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：设备类型、参数 |  |  | 符合种植农艺要求 | 符合种植农艺要求 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 指标1：成立领导小组、专家组和工作组 |  |  | 2024-01-01 | 1月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：制定实施方案 |  |  | 2024年2月至3月 | 2月29日 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：对种植区域进行调研，选定试验地点，签订租地合同 |  |  | 2024年4月至5月 | 2025-04-29 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：选择设备供应商，签订产品购置合同；设备安装调试，技术培训指导，验收 |  |  | 2024年5月至8月 | 2025-08-13 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：植保环节试验 |  |  | 2024年7月至10月 | 2025-10-21 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：总结验收 |  |  | 2024年11月至12月 | 2025-11-29 | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：租赁费 |  |  | 2万元 | 2万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：设备购置费 |  |  | 5.3万元 | 5.195万元 | 2.5 |  | 2 |  | 设备供应商由三方比选确定，最终定价比计划预算略少，未能全部拨付
|  |  | 指标3：专家费 |  |  | 0.48万元 | 0元 | 2.5 |  | 0 |  | 预算的实施方案评审和项目验收的专家费，由其余经费列支，未能拨付
|  |  | 指标4:委托第三方检测费 |  |  | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：提高作业效率 |  |  | 3倍以上 | 50倍 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1：节省人工 |  |  | 50%以上 | 50% | 7.5 |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1：农药利用率提高 |  |  | 10%以上 | 10% | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备使用年限 |  |  | 3年以上 | 3年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 90以上 | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97