## 2024年大兴区农业农村环境整治宣传项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区农业农村环境整治宣传项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业环境与设施管理服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.58 | 9.49 |  | 9.49 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.58 | 9.49 |  | 9.49 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过宣传加大村民对人居环境和农田环境整治提升工作的参与度、认知度，提升村民对村庄环境、卫生、文明的意识；促进农膜和农药包装废弃物回收再利用、资源变废为宝、农业良性循环发展。引导村民自我管理、自我监督，坚持全民共治、源头防治，推进形成共建共治共享的环境整治格局。 | [5 empty] | 编制、印刷人居环境类宣传材料1.5万份、农业面源污染防治类宣传材料1.5万份、宣传环保袋5000个和垃圾袋1000卷。结合人居环境巡查工作、农膜和农药包装废弃回收处置项目实施开展进行宣传发放。通过对农户、农资商店经营者、普通农村居民等多类群体开展有针对性的宣传活动，确保不同年龄段、不同职业背景、与农业生产及农村生活密切相关的人群都能接收到宣传信息，有效拓宽了宣传的受众覆盖面，对营造全民参与的良好氛围起到了积极推动作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 开展宣传活动 |  |  | ≥10次 | 20次 | 10 |  | 10
|  |  | 宣传方式 |  |  | ≥3类 | 4类 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 目标受众覆盖 |  |  | ≥3类 | 3类 | 5 |  | 5
|  |  | 宣传频率 |  |  | ≥60次/年 | 102次/年 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024-11-30 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024-12-09 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤95800元 | 94900元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 知晓度 |  |  | 10个镇 | 10个镇 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 镇级满意度 |  |  | ≥80％ | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100