## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区草莓生产技术集成示范项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农产品产销与蔬菜产业服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28 | 27.76 |  | 27.76 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28 | 27.76 |  | 27.76 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对草莓生产过程中病虫害不易控制、果实品质不均一等问题。通过建立草莓生产集成技术示范田，进行物理防治技术、土传病害消杀技术、熊蜂授粉技术及高效水肥技术的示范应用，提升草莓品质、减少化学农药使用次数。 | [5 empty] | 通过项目实施，建立了4个示范点共计40亩草莓生产集成技术示范田，进行物理防治技术、土传病害消杀技术、熊蜂授粉技术及高效水肥技术的4项技术的示范工作，4个园区共减少用药4次，为大兴区其他草莓种植者提供了学习交流的平台和渠道，促进了大兴区草莓种植水平的提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：示范新技术 |  |  | 4项 | 4项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：果实品质 |  |  | 果实商品性提升 | 实现了草莓果实商品性的提升品质佳 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：确定实施方案和供应商 |  |  | 1-6月 | 1-6月 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：技术示范 |  |  | 5-10月 | 5-10月 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：总结 |  |  | 10月 | 11月 | 4 |  | 3 |  | 部分田间数据需要在草莓不同生长时期进行收集，因此延误了验收时间，下一次项目实施中会合理安排验收时间，提高项目执行进度。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总资金 |  |  | 不超过28万 | 27.76万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：示范点面积 |  |  | 40亩 | 40亩 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少化学农药使用次数 |  |  | 3次 | 4次 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：示范点服务满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99