## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 渔耕一体模式系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区畜牧水产技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.62 | 34.3532 |  | 34.3532 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.62 | 34.3532 |  | 34.3532 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对原有渔耕一体综合种养系统进行升级改造，解决系统运行中出现的问题，提高系统高密度养殖的保障能力，内容包括改造2套水循环系统，增加供氧设备1套，提高体统整体尾水处理能力，使系统循环处理水能力≥200立方米/小时，水体循环利用率达到85%以上；改造水体粪污处理设施1套，提高系统高密度养殖保障能力；撰写系统运行效果分析报告1篇。 | [5 empty] | 完成预期改造目标，解决系统运行问题，达到以下实施效果：水体循环路径得到优化，生化反应区体量大幅增加，增氧充气设备进行升级替换，水体废弃物的收集能力大幅提高，改造室内粪污收集处理池，进行了系统运行效果分析并且形成了《提升改造后渔耕一体化系统运行效果分析总体报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改建循环水系统 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5
|  |  | 增加供氧设备 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 改造水体粪污处理池 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 撰写系统分析报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统循环处理水量 |  |  | ≥200立方米/小时 | 200立方米/小时 | 5 |  | 5
|  |  | 尾水回收率 |  |  | ≥85% | 85.37% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：按要求完成工作进度 |  |  | 12月30日前完成项目实施工作 | 12月30日前已完成项目实施工作 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本预算控制数 |  |  | ≤34.62万元 | 34.353198万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年度累计商品鱼出产量 |  |  | ≥25kg/m³ | 25.97kg/m³ | 5 |  | 5
|  |  | 年度累计蔬菜产量 |  |  | ≥10kg/m2 | 10.42kg/m2 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 撰写相关实验研究论文 |  |  | 1篇 | 1篇 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 改造后系统使用期 |  |  | ≥5年 | 正在使用 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 系统使用对象满意度 |  |  | ≥95% | 96.2% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100