## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年农作物新发虫害理化诱控技术试验示范项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.9654 | 7.3651 |  | 7.3651 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.9654 | 7.3651 |  | 7.3651 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过示范虫害理化诱控技术，初步掌握番茄潜叶蛾和大豆点蜂缘蝽等害虫的发生特点及理化诱控技术防治效果。 | [5 empty] | 示范防治技术数量2种。示范新型植保防治设备数量5套。示范防控模式数量2个。通过开展诱虫情况调查，初步掌握番茄潜叶蛾和大豆点蜂缘蝽等害虫的发生特点及理化诱控技术防治效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：示范新型植保防治设备数量 |  |  | 5套 | 5套 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：示范防治技术数量 |  |  | 2个 | 2个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：示范防控模式数量 |  |  | 2个 | 2个 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 指标1：试验点减少杀虫剂应用次数 |  |  | ≥2次 | 3次 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：确定示范点 |  |  | 1-3月 | 3月28日确定师范地点 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：完成防治技术示范及观摩 |  |  | 4-10月 | 7月8日完成番茄潜叶蛾防治技术师范；9月30日完成大豆一田四诱技术示范 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：完成项目验收及满意度调查 |  |  | 11月 | 12月5日完成项目总结验收等工作 | 5 |  | 4 |  | 已于11月28日完成项目总结，但验收工作所有项目完成后统一组织，时间出现滞后。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：材料成本 |  |  | ≤0.7654万元 | 0.76515万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：租地费 |  |  | ≤3.4万元 | 3.4万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：人员成本 |  |  | ≤3.2万元 | 3.2万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：其他成本 |  |  | ≤0.6万元 | 0万元 | 2 |  | 2
| 效益指标（30分） | 社会成本指标 | 指标1：观摩效果 |  |  | 组织30人左右观摩1次，学习理化诱控技术 | 组织观摩1次，观摩大豆一田四诱技术应用，观摩人数30人。 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：技术示范对植保技术更新的作用 |  |  | 理化诱控技术防控害虫，监测和防治相结合。 | 理化诱控技术防控害虫，监测和防治相结合。 | 10 |  | 10
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：农药减量情况 |  |  | 减少化学农药用量和次数，提升防控害虫针对性。 | 试验点平均减少化学农药使用次数3次。 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目示范点满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：参加观摩人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99