## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区农作物病虫害防控植保贡献率评价项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.03 | 6.65 |  | 6.65 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.03 | 6.65 |  | 6.65 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全国农技中心关于开展2023年度农作物病虫害防控植保贡献率评价工作的通知（农技植保[2023]95号）等文件要求，通过本项目资金投入，测算出小麦等2种农作物的病虫草害防控植保贡献率。 | [5 empty] | 项目开展了小麦和设施番茄的植保贡献率评价试验。同时，在4个小麦主产镇设了4个小麦评价试验点，在5个蔬菜主产镇设8个设施番茄评价试验点，开展设施番茄病虫害防治效果与植保贡献率评价工作。测算出小麦植保贡献率为13.12%；设施番茄植保贡献率为33.22%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：农作物种类 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：处理类别 |  |  | 5种 | 5种 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：试验点面积 |  |  | 9亩 | 9亩 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：完成植保贡献率评价报告 |  |  | 2份 | 2份 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：确定试验地点 |  |  | 1-2月 | 截至2月28日确定小麦和番茄试验点 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：开展病虫害调查 |  |  | 3-5月 | 3月1日-5月31日，完成小麦病虫害调查，4月1日-7月5日完成番茄病虫害调查 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：完成产量测定 |  |  | 6-7月 | 6月15日完成小麦产量测定，7月8日完成番茄产量测定 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：完成植保贡献率测算，形成总结 |  |  | 7-8月 | 8月23日完成两种作物植保贡献率评价报告及项目总结 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：租地费 |  |  | ≤5.48万元 | 5.48万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：人员成本 |  |  | ≤1.2万元 | 1.17万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：其他成本 |  |  | ≤0.35万元 | 0万元 | 2 |  | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：客观反映病虫害危害损失和植保工作成效 |  |  | 客观反映病虫害危害损失和植保工作成效 | 小麦植保贡献率为13.12%；设施番茄植保贡献率为33.22%。 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：试验点人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100