## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区种苗质量检测中心建设项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 128.4233 |  | 128.4233 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 128.4233 |  | 128.4233 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成种苗质量检测中心的基本建设，从实验室改造，试验设备采购，确定试验室人员等。 | [5 empty] | 完成种苗质量检测中心的基本建设，完成约200平米实验室的改造，购置实验设备33种，40台套，检测试剂耗材34种，确定试验室人员4名等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：检测室 |  |  | 1处 | 1处 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：购置设备（套） |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：检测人员 |  |  | ≤3-4人 | 4人 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：检测室改造验收 |  |  | 合格 | 合格 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：设备验收 |  |  | 合格 | 合格 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：完成检测中心实施方案的确定。 |  |  | 1-3月 | 2025-03-31 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：开展项目预算评审、采购，实验室改造，设备的调试。 |  |  | 4-11月 | 2025-11-12 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：完成项目总结及相关材料汇编。 |  |  | 11-12月 | 2025-12-31 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：实验室及办公室改造费 |  |  | ≤34.540625万元 | 34.013614万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：仪器设备购置费 |  |  | ≤92.91126万元 | 92.6697万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：检测服务费 |  |  | ≤10万元 | 0万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：监理和专家费 |  |  | ≤4万元 | 1.74万元 | 1 |  | 1
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：有效提升种业服务能力；提高育苗企业对种苗健康的认识度和水平。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 10 |  | 检验室基本具备检测服务能力，人员培训等还不完善。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：种苗质量逐年提升 |  |  | 质量提升 | 质量提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：育苗企业满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95