## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区种质资源扩繁保护项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 2.9535 |  | 2.9535 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 2.9535 |  | 2.9535 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、根据种质资源普查结果，开展特色品种试验，发掘特色需求。 2、通过对种质资源扩繁，保护种质资源 | [5 empty] | 项目结合大兴区产业特色，选取番茄、辣椒等6类急需扩繁的作物资源，进行了繁殖保护和田间鉴定，及时补充了原有种子资源种子库存量的不足。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：扩繁品种6种 |  |  | 6种 | 6种 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：净度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：制定实施方案，确定试验地点、购买生产资料。 |  |  | 1-3月 | 2025-03-31 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：开展种质资源扩繁工作，播种、定植、生产管理、收获等。 |  |  | 4-11月 | 11月31日 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：整理种子，按照需求存放。整理项目资料，总结。 |  |  | 12月 | 2025-12-31 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：租地费 |  |  | 0.9万元 | 0.9万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：劳务费 |  |  | 1.08万元 | 1.08万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：生产资料费 |  |  | 0.62万元 | 0.6035万元 | 2 |  | 1.95 |  | 比选后，中选金额少于预算额。
|  |  | 指标4：专家费 |  |  | 0.4万元 | 0.37万元 | 2 |  | 1.85 |  | 邀请专家职称中级，节省300元。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：保护本区特色种质资源 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：挖掘有利用价值种质资源 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：扩繁种质资源储备 |  |  | 6种 | 6种 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8