## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区2024年草地贪夜蛾、草地螟等重大害虫监测项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.6044 | 17.3644 |  | 17.3644 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.6044 | 17.3644 |  | 17.3644 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成草地贪夜蛾、草地螟、番茄潜叶蛾重大害虫的虫情监测工作。 2、加强重大农业害虫虫情监测，做到早发现早防治，遏制重大害虫大面积成灾，保障我区农业生产安全和稳定。 | [5 empty] | 1、全年完成了草地贪夜蛾、草地螟、番茄潜叶蛾重大害虫的虫情监测工作。 2、通过加强重大农业害虫虫情监测，对农业害虫做到了早发现早防治，遏制重大害虫大面积成灾，保障了我区农业生产安全和稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：设立草地贪夜蛾性诱捕监测点 |  |  | 99个 | 99个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：设立番茄浅叶蛾监测点 |  |  | 10个 | 10个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：设立杀虫灯诱监测点 |  |  | 10个 | 10个 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 指标1：完成全年草地贪夜蛾、草地螟等重大迁飞害虫的虫情监测防控工作 |  |  | 及时准确向市站上报监测情况 | 监测期间及时准确向市站报送监测数据 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：前期调研及准备阶段 |  |  | 2024年1-3月 | 2024年3月31完成了前期期调研及准备工作 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：开展具体监测工作 |  |  | 2024年4-10月 | 2024年4月1日-10月31日，完成了监测工作 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：统计分析全年监测数据 |  |  | 2024年11-12月 | 2024年11月31日完成了全年监测数据统计及成监测总结 | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按计划完成项目支出 |  |  | ≤17.6044万元 | 17.3644万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：保证2024年虫情监测工作顺利开展，提高预警能力，保障我区农业生产安全和稳定 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：监测点满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100