## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区蔬菜病虫害绿色防控补贴示范区推广项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 457.8614 | 89.2811 |  | 89.2811 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 457.8614 | 89.2811 |  | 89.2811 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展大兴区蔬菜病虫害绿色防控技术示范工作，推广天敌昆虫、授粉昆虫、生物农药、理化诱控及高效低毒低残留农药，促进绿色防控技术的应用，减少化学农药对生态环境的影响，保障我区农业生产可持续发展。 | [5 empty] | 项目绿控补贴产品应用覆盖大兴区9个镇66个生产主体，补贴面积1.5万亩。项目绿控补贴产品包含蜜蜂3495箱，熊蜂77箱；生物农药32种，色板29030张，防虫网、遮阳网共计21500平米，害虫诱捕器658套，化学农药105种，天敌产品4种。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：绿控产品补贴覆盖面积 |  |  | 1.5万亩 | 1.5万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：天敌产品补贴标准 |  |  | ≤70% | 70% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：理化诱控、蜂产品、生物农药补贴标准 |  |  | ≤50% | 50% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：化学农药补贴标准 |  |  | ≤30% | 30% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：2024年1月启动项目 |  |  | 1-2月 | 1月26日中心党组通过项目方案，项目正式启动 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：2024年5月完成项目验收 |  |  | 2-5月 | 12月5日完成项目验收 | 10 |  | 5 |  | 项目实施过程中，出现放弃绿控产品补贴的人员，导致已采购的绿控产品出现剩余。对剩余绿控产品进行二次征集导致项目进度延后。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目补贴资金 |  |  | ≤457.86145万元 | 89.281058万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：通过项目开展，进一步引导种植者优先应用绿色防控技术和产品。 |  |  | 有效引导 | 有效引导 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：单位面积用药量负增长 |  |  | 达到目标 | 单位面积用药量降低0.01克 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：绿色防控技术覆盖率得到提升 |  |  | 有效提升 | 蔬菜绿控覆盖率提升4.93个百分点。 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 指标1：引导种植者优先应用绿色防控技术，进一步提升我区绿色防控技术覆盖率。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目补贴对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95