## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区蔬菜病虫害绿色防控补贴示范区监理项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 6.66 |  | 6.66 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 6.66 |  | 6.66 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目开展，加强对大兴区蔬菜病虫害绿色防控补贴资金使用的审核和对补贴实施主体的监管，监督供应商配送的时效性、供需的一致性、配送地点的准确性，降低项目风险点，保障项目有序推进。 | [5 empty] | 委托北京捷迅通力工程咨询有限公司公开招标确定北京政泰隆工程管理有限公司为第三方监督服务机构中标企业，并签订服务合同。监督供应企业是否按时、保质、保量将绿色防控产品配送给补贴对象，同时开展补贴对象满意度调查等工作，完成监理报告及项目监管材料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：监理范围 |  |  | ≥1.5万亩 | 1.5万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：产品质量检查 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：2024年5月完成监理工作 |  |  | 5月 | 10月11日完成监理工作 | 10 |  | 8 |  | 大兴区蔬菜病虫害绿色防控补贴示范区推广项目进度滞后，导致项目监理进度同步滞后。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：监理费用 |  |  | ≤15万元 | 6.66万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：监督管理大兴区蔬菜病虫害绿色防控补贴示范区推广项目 |  |  | 有效监督 | 有效监督 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保障绿色防控示范区推广项目有序推进。 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查补贴对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98