## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区农田灭鼠项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种业与植保服务站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.29 | 32.05 |  | 32.05 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.29 | 32.05 |  | 32.05 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施《大兴区农田灭鼠项目》，实现“防灾、防病、保粮、保安全、保生态”（两防三保）的农田鼠害防控目标。 | [5 empty] | 2024年完成农田灭鼠29.57万亩，建立3个灭鼠示范区和5个鼠情监测点，通过实施《大兴区农田灭鼠项目》，实现“防灾、防病、保粮、保安全、保生态”（两防三保）的农田鼠害防控目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成农田灭鼠工作 |  |  | 29.57万亩 | 29.57万亩 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：建立灭鼠示范区 |  |  | 3个 | 3个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：灭鼠效果 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：百铗捕获率 |  |  | ≤3只 | 1.1只 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：鼠情监测 |  |  | 2024年1—12月 | 2024年1月1日-2024年12月31日完成鼠情监测工作 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：农田灭鼠，春季灭鼠24.57万亩、秋季灭鼠5万亩 |  |  | 春季3—4月、秋季10月 | 春季4月28日完成灭鼠24.57万亩、秋季10月30日完成5万亩 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：示范区建设，春季建立3个灭鼠示范区、秋季建立3个灭鼠示范区 |  |  | 春季4月、秋季10月 | 春季灭鼠示范区4月28日完成、秋季灭鼠示范区10月30日完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：工作总结，好项目验收工作 |  |  | 2024年11月—12月 | 2024年12月5日完成验收 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本控制在32.29万元以内 |  |  | 按计划完成项目支出 | 项目支出32.05万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：通过农田灭鼠降低鼠密度，减少了鼠传疾病的介体，促进农业生产安全、农业增效和农民增收 |  |  | 统一防治后，百铗捕获率低于3％ | 统一防治后，百铗捕获率1.1% | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：示范区满意度 |  |  | 项目示范区对于灭鼠效果的满意度达到90% | 示范区满意度95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100