## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年中央耕地建设与利用-大兴区科学施肥增效项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京大兴区种植业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 16 |  | 16 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 16 |  | 16 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大兴区计划完成测土配方施肥技术推广面积35万亩次，测土配方施肥取土点位100个，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上，开展肥料效应、化肥利用率等田间试验3个，组织对农户、园区等开展施肥调查285份并进行系统填报。 | [5 empty] | 完成测土配方施肥技术推广面积37.5万亩次，测土配方施肥取土点位100个，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上，开展肥料效应、化肥利用率等田间试验8项，组织对农户、园区等开展施肥调查285份并完成系统填报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：测土配方施肥技术覆盖率 |  |  | 稳定在98%以上 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：取土数量 |  |  | 100个 | 100个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：施肥调查 |  |  | 285份 | 285份 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：制定方案 |  |  | 2024.06 | 2024.06.26 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：安排试验工作 |  |  | 2024.08-2024.10 | 2024.10.12 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：施肥调查 |  |  | 2024.08-2024.12 | 2024.12.4 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：项目总结验收 |  |  | 2024.11-2024.12 | 2024.12.21 | 2 |  | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总金额16万 |  |  | 16万 | 16万 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：通过示范配套技术，提高农民对科学施肥的认识。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少单位面积肥料施用量 |  |  | 3-5kg/亩 | 4.6kg/亩 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：技术推广满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100