## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区农业科技成果展示基地（东区）园区运行维护项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种植业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255.9896 | 255.9896 |  | 249.357 |  | 10分 |  | 97.41% |  | 9.741
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255.9896 | 255.9896 |  | 249.357 |  | — |  | 97.41% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过对基地园区农业设施及配套的控制设施、围墙围挡、水路电路、水井沟渠、电气、信息化系统等工程进行维修养护、设备维修保养等，保障基地设施和园区农业设施正常安全运行。 2.购置农资，保障种植试验示范工作顺利有序开展。 3.不断丰富新优名特品种，不断完善展示内容，推进新品种新技术新产品收集工作。 | [5 empty] | 1.维修、维护玻璃连栋温室、日光温室、钢架大棚数量33个，维修验收合格率达到100%，保障设施运行正常，设施蔬菜能够正常种植。 2.购置农资完成连栋温室展示面积9248平方米，日光温室和钢架大棚展示面积22492平方米，引进并试验新品种50个。 3.开展新品种、新技术展示2次，设施设备使用人员和观摩人员满意度达到100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：购置农资完成设施栽培和试验展示种植 |  |  | 连栋温室展示面积≥9248平方米；日光温室和钢架大棚展示面积22492平方米 | 连栋温室展示面积9248平方米；日光温室和钢架大棚展示面积22492平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：维护、修缮连栋玻璃温室、日光温室、钢架大棚数量 |  |  | 33栋（32492平方米） | 33栋（32492平方米） | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：引进并试验新品种 |  |  | 50个 | 59个 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：新品种、新技术展示（可线上开展） |  |  | 2次 | 2次 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：设施农业蔬菜种植情况 |  |  | 正常种植 | 正常种植 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：连栋玻璃温室、日光温室、钢架大棚运行情况 |  |  | 运行正常 | 运行正常 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：维修验收合格率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月前 | 3月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 5-6月前 | 5月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：工作完成时间 |  |  | 当年内 | 12月 | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：专用材料费 |  |  | ≦86.8362万元 | 86.8362万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：能源费 |  |  | ≦45.5126万元 | 40.307474万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：人工费 |  |  | ≦41.25万元 | 39.9135万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：委托业务费 |  |  | ≦81.6万元 | 81.6万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：维修费 |  |  | ≦0.7908万元 | 0.699859万元 | 2 |  | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：基地园区履职能力 |  |  | 新品种、新技术展示内容数量较2023年提升10% | 新品种、新技术展示内容数量较2023年提升11% | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：基地园区业务承接能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：设施设备使用人员满意度达标 |  |  | 满意度达到100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：观摩人员或接受培训人员满意度达标 |  |  | 满意度≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.741