## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升市级补助资金（区人民医院）
主管部门 |  | 北京市大兴区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 222.4045 | 222.4045 |  | 222.4045 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.4045 | 222.4045 |  | 222.4045 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 满足临床工作需要，更好地服务广大患者，给基层卫生机构购置设备一批；完成林校社区卫生服务中心装修改造项目，改善就诊环境 | [5 empty] | 购置医疗设备，并对对中心及社区站进行装修改造，提高医疗服务能力，满足社区诊疗服务需求，更好地服务辖区患者。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：购置设备数量 |  |  | 医疗设备2台 | 医疗设备2台 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：完成林校路社区卫生服务中心及林校北里、车站北里、清澄名苑3家卫生服务站进行装修改造。 |  |  | 838平方米 | 838平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：工程质量达到国标水平，由监理单位进行把关。 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：招标采购时间 |  |  | 3月底前 | 3月底前 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：设备到位时间 |  |  | 7月底前 | 7月底前 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  |  | 222.404477万 | 222.404477万 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 提升基层公共服务能力 | 提升基层公共服务能力 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：诊疗秩序 |  |  | 有效保障诊疗秩序，减少患者等候时间 | 有效保障诊疗秩序，减少患者等候时间 | 10 |  | 9 |  | 完善分级诊疗制度，动态调整医生出诊
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：诊疗服务能力 |  |  | 提升基层医疗服务能力，保障辖区内居民身体健康 | 提升基层医疗服务能力，保障辖区内居民身体健康 | 10 |  | 10
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：患者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99