## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区人民医院密码应用建设项目
主管部门 |  | 北京市大兴区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 515.339 | 515.339 |  | 515.339 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 515.339 | 515.339 |  | 515.339 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目招标采购及硬件到货，完成集成平台和数据中心项目密码改造。 | [5 empty] | 完成项目招标采购及硬件到货，完成集成平台和数据中心项目密码改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成商用密码测评 |  |  | 3套 | 3套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：完成系统密码改造 |  |  | 3套 | 3套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：系统正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成项目终验 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：故障修复时间 |  |  | 小于半小时 | 25分钟 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 515.339万元 | 515.339万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高整体安全的水平，有效预防安全事件发生 |  |  | 降低安全问题所带来的经济损失 | 降低安全问题所带来的经济损失 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：促进经济社会发展、保护人民群众利益 |  |  | 满足居民医疗健康数据的完整性保护、可信时间及责任认定 | 满足了居民医疗健康数据的完整性保护、可信时间及责任认定 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：筑牢密码安全防线 |  |  | 提升人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感 | 提升人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥98 | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100