## 附件2-自评表 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 购买医疗卫生机构安全生产监督检查和风险评估服务
主管部门 |  | 大兴区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.78 | 49.78 |  | 49.78 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.78 | 49.78 |  | 49.78 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构安全生产监督检查标准》。 目标2：完成不少于75家医疗卫生机构安全生产督查，对发现的隐患提出整改意见及建议，实现隐患排查治理闭环管理，并形成每个机构的《安全生产隐患清单》。 目标3：按季度编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构第*季度安全生产督查工作情况总结报告》，按年度编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构2024年度安全生产隐患台账》和《北京市大兴区医疗卫生机构2024年度安全生产督查报告》。 目标4：编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构风险辨识核查清单》、《北京市大兴区医疗卫生机构现场核查标准》。 目标5：完成60家医疗卫生机构风险核查，核查医疗卫生机构的风险辨识的全面性、风险等级的准确性、管控措施的有效性和落实情况、风险评估报告编制的规范性等内容。 目标6：编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构风险核查报告（第*批）》（2份）。 目标7：完成不少于5次专项培训。 | [5 empty] | 目标1：编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构安全生产监督检查标准》。 目标2：完成不少于75家医疗卫生机构安全生产督查，对发现的隐患提出整改意见及建议，实现隐患排查治理闭环管理，并形成每个机构的《安全生产隐患清单》。 目标3：按季度编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构第*季度安全生产督查工作情况总结报告》，按年度编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构2024年度安全生产隐患台账》和《北京市大兴区医疗卫生机构2024年度安全生产督查报告》。 目标4：编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构风险辨识核查清单》、《北京市大兴区医疗卫生机构现场核查标准》。 目标5：完成60家医疗卫生机构风险核查，核查医疗卫生机构的风险辨识的全面性、风险等级的准确性、管控措施的有效性和落实情况、风险评估报告编制的规范性等内容。 目标6：编制形成《北京市大兴区医疗卫生机构风险核查报告（第*批）》（2份）。 目标7：完成不少于5次专项培训。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成不少于60家医疗机构安全生产督查和风险核查 |  |  | ≧60家 | 62家 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：完成不少于5次专项培训 |  |  | ≧5次 | 5次 | 5 |  | 5
指标3：
|  | 质量指标 | 指标1：编写形成《北京市大兴区医疗卫生机构安全生产督查检查报告》和《北京市大兴区医疗卫生机构风险核查报告》 |  |  | 是否完成 | 完成 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：根据合同要求，2024年12月底前完成安全生产核查 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024-12-09 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：医疗卫生机构安全生产监督检查和风险评估服务项目不超预算金额 |  |  | 49.78万元 | 49.78万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升医疗卫生机构安全生产风险防控意识 |  |  | 提升 | 得到提升 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：提高医疗机构监理健全的安全管理体系，提高医疗服务的整体质量和效率。 |  |  | 提升 | 很好的提升 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与检查的医疗机构对专家的满意度 |  |  | 医疗机构对专家满意度≧100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。