## 5综合改造项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 综合改造项目
主管部门 |  | 北京市大兴区卫生健康委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区中西医结合医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 705.9045 | 705.9045 |  | 705.9045 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 705.9045 | 705.9045 |  | 705.9045 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：楼顶2组空调机组未安装，2024年4月进行安装。 目标2:2024年10月完成项目结算审计。 目标3:2024年12月完成项目财务决算审计。 目标4：完成已下达两笔调整单共计1500万元的支付工作。 | [5 empty] | 目标1：专业设备分包商与设备生产商没全结款，致使两组空调机组无法安装。 目标2：项目结算审计已于2024年11月完成。 目标3：项目财务决算审计已于2024年12月完成。 目标4：已于2024年12月完成已下达两笔调整单共计1500万元的支付工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：更换中央空调 |  |  | 5套 | 3套 | 5 |  | 3 |  | 两组中央空调没安装
|  |  | 指标2：更换门诊楼除幕墙和中间楼体外的所有外窗 |  |  | 339套 | 339套 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：改造屋面防水面积 |  |  | 4325平方米 | 4325平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 指标4：更换暖气片数量 |  |  | 352片 | 352片 | 7 |  | 7
|  |  | 指标5：更换氧气罐 |  |  | 1个 | 1个 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成情况 |  |  | 100% | 99% | 7 |  | 6.3 |  | 两组中央空调没安装
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制金额 |  |  | 7059044.96元 | 7059044.96元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：对医院的服务的认可 |  |  | 95% | 95% | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续时间 |  |  | 5年 | 5年 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 患者满意度≥95% | 患者满意度≥95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3