## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年初中德智体美劳等课程项目经费-大兴四中
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区第四中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.9759万 | 6.9759万 |  | 5.1492万 |  | 10分 |  | 73.81% |  | 7.381
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.9760万 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施后，保障中小学生课后服务活动顺利开展。为办出高水平、高标准的现代化学校，全面实施学生素质教育，促进学生学业进步。学校秉承大兴区第四中学“关注社会、服务人生、全面发展、学有所长”的办学理念，从课程建设入手，拟开发丰富的课后答疑服务，以满足学生的个性学习需求 | [5 empty] | 项目实施效果显著，学生参与度高，促进学生学业进步。学校秉承大兴区第四中学“关注社会、服务人生、全面发展、学有所长”的办学理念，从课程建设入手，拟开发丰富的课后答疑服务，以满足学生的个性学习需求，效果良好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 课时 |  |  | 192节 | 168节 | 10 |  | 10 |  | 由于初三课时调整、天气变化等因素，课时减少
|  |  | 材料购买 |  |  | ≤8 | ≤8 | 10 |  | 10
质量指标
|  |  | 学生参与率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10
时效指标
|  |  | 活动进度 |  |  | 2024.1-2024.12 | 2024.1-2024.12 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标
|  | 社会成本指标 | 控制在 6.9759 万元以内 |  |  | 控制在 6.9759 万元以内 | 5.1492 | 10 |  | 10
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升教师教育教学水平，满足学生的个性化学习需求 |  |  | 提升教师教育教学水平，满足学生的个性化学习需求 |  | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.381

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。