## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年京港澳姊妹校项目经费—五小（京赴港澳）
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区第五小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 14.3203 |  | 10 |  | 71.6% |  | 7.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 14.3203 |  | — |  | 72% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过姊妹校的互访交流，师两地师生能够增进相互了解，相互关注，共同关注教育根基。2.为参与活动的北京市大兴区第五小学和香港东涌天主教学校的中港两地姊妹校管理层提供领导理念和管理经验的相互交流优质平台。 3.姊妹校间通过师生实地访学、网络互动等分享创新特色教育理念，推广多元智能发展的现代学校理论。同时拓宽学生眼界，增长社会阅历和丰富的人文知识。 4.专注两校基础教育改革发展的最新动态需求，共商大计。推动区域教育间的深度文化、家校互动教育实践质量提升。 | [5 empty] | 完成放学活动
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：活动时间 |  |  | 7天 | 5 | 10 |  | 8 |  | 市交委规定5天，以后严格按要求执行
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：两地师生交流效果 |  |  | 好 | 19 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2024.08 | 2024.11 | 10 |  | 9 |  | 因项目负责人更换，未能及时安排工作。
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤20万元 | 14.3203 | 10 |  | 10 |  | 市场价格变化
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：推动区域间教育深度发展 |  |  | 提升 | 得到提升 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2 |  | 1.项目负责人更换，未能及时安排项目工作，具体交流时间也受到香港学校的邀请限制；2.受两地出行价格变化影响，实际金额与预算金额出现偏差，以后严格按项目经费要求安排工作。
优

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。