## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年新建校开办-教室改造项目-礼贤一小孙营完小
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区礼贤镇第一中心小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 335.0323 | 335.0323 |  | 335.0323 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 335.0323 | 335.0323 |  | 335.0323 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 礼贤镇第一中心小学下辖完小孙营完小和荆家务完小现已拆迁，喻2019年春季学期借址在礼贤民族中学内办学，至今将近5年，现有16个教学班，现孙营小学新建校主体已交付使用，新建校班容量为18个教学班，由于项目预算制定时间早预算低，导致项目实施期间预算不足，部分不影响主体的设施设备删减，在投入使用前需要对： 1、教学楼内吊顶和首层连廊钢结构玻璃幕墙封闭3994899.79元；2、厨房水电改造421982.39元，完成教学楼主体硬件建设，确保新教学楼能够正常投入使用。 | [5 empty] | 礼贤一小孙营小学新建校主体已交付使用，新建校部分硬件设施由于项目预算制定时间早预算低，导致项目实施期间预算不足，部分不影响主体的设施设备删减建设不完全，通过1、教学楼内吊顶和首层连廊钢结构玻璃幕墙封闭3994899.79元；2、厨房水电改造421982.39元，完成教学楼主体硬件建设，确保新教学楼能够正常投入使用，学生能够搬入新校园。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 楼内吊顶和连廊封闭 |  |  | 13239.12 | 13239.12 | 15 |  | 15
|  |  | 厨房改造面积 |  |  | 500 | 500
|  | 质量指标 | 按国家规定标准验收 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2024年8月30日前完工 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | 3350322.84 | 3350322.84 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高教学设施水平实现就近入学 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家长、师生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。