## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11011524T000002929995-一般因素法-应急修缮-定福庄中学强电改造工程+尾款
主管部门 |  | 040-北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区定福庄中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.304816万元 | 9.304816万元 |  | 9.304816万元 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.304816万元 | 9.304816万元 |  | 9.304816万元 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总体目标: 我校安全巡查、随着时间的推移，我校强电线路老化严重、线路存在安全隐患、为改善学校的办学条件，消除安全隐患，达到中小学办学条件标准，创办人民满意的教育，需要把校园里的线路改造。 项目实施后，消除安全隐患，学生有良好学习环境，改善办学条件，为打造人民群众满意的学校提供硬件支持。 | [5 empty] | 依据结算审计支出
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：校内整体办公室、教室线路改造 |  |  | 1项 | 1项 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：消除安全隐患、学生有良好学习环境，改善办学条件 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：1. 2023年7月完成工程，预算编制等工作； 2. 2023年7月报教委及财政评审相关工作； 3. 2023年7月中旬项目招投标工作。 4. 2023年7月-8月26号前完成项目的建设验收工作。 5. 2023年9-10月完成项目结算审计工作。 |  |  | 按阶段完成 | 按阶段完成 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 9.304816万元 | 9.304816万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：改善办学条件，提高人民群众对学校的满意度，为学校发展发挥重大作用 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：工程实施过程和结果符合现行环保政策，对环境友好 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：在一定时期内发挥作用5-10年 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校及师生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。