## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11011525T000003237636-集中修缮-定福庄中学卫生间维修项
主管部门 |  | 040-北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区定福庄中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.2574 | 9.2574 |  | 9.2574 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.2574 | 9.2574 |  | 9.2574 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学校室外有2座卫生间破损严重，墙砖脱落，地面下沉，给排水管线也不能正常使用，室外地面也有塌陷下沉情况，急需整体修缮改造。。墙面拆除后铺装，地面拆除后铺装，天棚拆除后铺装，新做防子，卫生间内给排水管线重新布置新做，洗手盆、蹲便等卫生设施拆除后新做。室外地面铺装平整。在预算内按时完成卫生间的各项维修工作，保障师生正常的学习生活。 | [5 empty] | 依据结算审计支出
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：室外卫生间改造 |  |  | 150平米 | 150平米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：室外铺装 |  |  | 150平米 | 150平米 | 10 |  | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收标准 |  |  | 符合修缮改造工程验收合格标准 | 符合修缮改造工程验收合格标准 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：项目验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5
指标3：
|  | 时效指标 | 指标1：项目申报、项目招标采购、项目改造完成 |  |  | 按阶段完成 | 按阶段完成 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 9.2574 | 9.2574 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 保障师生正常的学习生活 | 保障师生正常的学习生活 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：使用的产品环保合格 |  |  | 达到质量合格标准 | 达到质量合格标准 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用的产品环保合格 |  |  | 达到质量合格标准 | 达到质量合格标准 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生的满意度 |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。