## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11011524T000003002996-2024年大兴区手拉手项目-礼贤中学
主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区礼贤民族中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 |  | 39.0155 |  | 10分 |  | 60% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升礼贤民族中学教育教学质量，开阔教师教育视野，深入落实市委市政府决策部署，根据“十四五”教育改革发展规划要求，进一步发挥主城区优质教育资源辐射带动作用，促进学校间教育资源整合共享，我校与北京市清河中学确定为“手拉手”合作学校，建立了合作关系，双方以“共享优质教育资源，促进学校内涵发展”为指导思想，以优势专业力量对接，以共同发展为目标，相互促进，共同学习，提升教育质量 1.提升管理水平 双方拟在学校管理与校园文化建设方面开展深度交流学习，提升党政领导班子办学治校水平。每学期开展不少于1个月的体验式跟岗交流，组织我校书记、校长或中层以上干部及青年教师到对方学校交流学习，对方学校向我校派出校长助理，开展全面深入支持。 2.提升育人水平 双方拟在提升教师业务能力和专业素养方面开展多层次的交流合作。对方学校每学年选派不少于10位名师、学科带头人、骨干教师等与我校教师建立“手拉手”师徒关系。通过网络信息技术等多种途径合作建设双师课堂，研发双师课程资源，开展人工智能支撑下的优质课程资源跨校共享。 3.加强资源融通，实现共建共享 双方拟在课程教学、队伍建设、教科研训等方面互相提供资源支持，以促进优质资源的建设和积累，实现双方教育教学资源共建共享。 | [5 empty] | 2024年，教委共核拨礼贤民族中学44万元预算，截止2024年12月，按照相关要求各项支出390154.75元，结余59845.25元；加上2025年1月教委拨发的20万预算，共结余259845.25元。2025年1月份，我校已支出24383.33元培训费，故截止目前2025年2月份，预算费用共结余235461.92元（包含办公经费150200元，培训等经费85261.92元）。 结余预算已计划在2025年6月底前按时完成，主要用于两校“手拉手”活动、教师培训和学生培优、人工智能赋能教育等师生共赢提质内涵发展相关项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：服务教师人数 |  |  | 85人 | 85人 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：跟岗学习及业务培训质量 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目实行时间 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤650000元 | ≤650000元 | 20 |  | 20
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升学校品牌和社会影响力 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务教师满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。