## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社区党委中隅嘉园、亦府雅郡社区办公服务用房装修改造项目
主管部门 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 92.2598 |  | 92.2598 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 92.2598 |  | 92.2598 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好社区办公服务用房管理规范，方便居民办理事项及开展活动。 | [5 empty] | 通过项目实施，为做好社区办公服务用房管理规范，方便居民办理事项及开展活动。装修2处房屋，12月完成装修，保障施工社区工作人员办公环境，社区满意度达到95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 |  |  | ≤800平方米 | 700 | 10 |  | 10
|  |  | 装修办公用房数量 |  |  | 2处 | 2处 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目款项支出完成时间 |  |  | 2024年12月31日之前完成 | 12月 | 10 |  | 10
|  |  | 工程完成时间 |  |  | 2024年12月31日之前完成 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修改造成本 |  |  | 92.259763万元 | 92.259763万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障施工社区工作人员办公环境 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，提升社区办公服务，方便居民办理事项及开展活动 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100