## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 瀛海医院建筑房屋安全评估经费
主管部门 |  | 211-北京市大兴区瀛海镇 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 211003-北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 13.098 |  | 13.098 |  | 10分 |  | 87% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 13.098 |  | 13.098 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强公共建筑房屋安全管理 | [5 empty] | 公共建筑房屋安全管理
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估面积 |  |  | 5098.36平方米 | 5098.36平方米 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 保质保量完成评估任务 |  |  | 保障 | 保障完成 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估成本 |  |  | 29.42元/平方米 | 29.42元/平方米 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 提高房屋安全性 |  |  | 提高 | 提高安全性 | 10 |  | 9 |  | 定期维护
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 评估周期 |  |  | ≤5年 | 预计小于等于5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.7

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。