## 任务表
大兴区2023年上半年重要民生实事项目进展情况表
序号 | 任务内容/督查事项 | 进展情况
1 | 继续加强基础教育阶段优质资源供给，完成1所小学、6所幼儿园建设任务，新增学位3120个。 | 首都师范大学附属中学大兴北校区改扩建工程、北京小学大兴分校东校区改造工程正在进行室内和室外工程施工。临空区二期组团（榆垡、礼贤）6所幼儿园室内外工程完工，正在进行验收。
2 | 方便群众就近诊疗购药，将119个村级医疗机构纳入医保定点，实现医保费用联网实时结算，打通医保结算“最后一公里”。 | 完成119个新增定点村卫生室系统验收，实现医保费用联网实时结算。
3 | 有序推进老旧小区改造，新开工30个老旧小区，完工10个老旧小区，持续改善群众居住品质。 | 截至目前，新开工53个老旧小区，完工15个老旧小区。
4 | 在群众有统一意愿的楼门，稳步开展老楼加梯工作，全年开工30部以上，有效解决群众上楼难、下楼难问题。 | 截至目前，老楼加梯已开工23部。
5 | 精准实施就业“暖心行动”，组织各类招聘活动不少于200场，促进城乡劳动力就业1.2万人次，围绕重点群体开展智能化、精准化就业服务，为残疾毕业生等困难家庭高校毕业生提供“一人一策”就业帮扶，促进群众实现更高质量就业。 | 一是拨付援企稳岗政策资金8279.01万元，惠及企业2874家次、劳动者1.37万人次。二是依托三员队伍为高校毕业生、“4050”人员、登记失业人员、农村劳动力等群体提供精细化服务，为3542人次长期失业青年提供就业服务。三是截至目前，累计开展招聘活动159场，提供就业岗位10.4万个，其中组织开展高校毕业生线上线下招聘会25场，提供岗位5868个，累计促进8776名城乡劳动力实现就业。四是强化公益性岗位托底安置作用，新开发公益性岗位1个，利用公益性岗位托底安置926名重点群体实现稳定就业。五是23名大学生就业信息已录入一人一策档案系统，4人已就业，5人继续深造，9人实习中，4人求职中，1人考上公务员。
6 | 持续盘活公共停车资源，挖潜有偿错时共享停车位500个、人防停车位800个，进一步缓解居民“停车难”问题。 | 一是拟选定荟聚停车场、康一停车场开展有偿错时共享停车，康一停车场可提供夜间错时车位89个。二是截至目前，已利用人防工程向社会提供停车位800个。
7 | 进一步优化“老有所养”供给，投入运营2处社区养老配建，新建社区养老服务驿站不少于2处、养老助餐点不少于20个，逐步提高老年人的获得感、幸福感。 | 新建20个养老助餐点，目前已全部实现运营，并在疏整促平台完成销账工作。
8 | 加强住房保障，筹集各类保障性住房6000套，更好满足群众居住需求。 | 截至目前，建设筹集政策性住房19065套、竣工9681套。
9 | 大力推进“互联网+医疗健康”远程医疗技术，试点建设5家智慧村卫生室，方便村民就近享受优质诊疗服务，推进分级诊疗制度落地。 | 截至目前，5家村卫生室已完成设备下发、安装及系统联调，实现远程诊疗试运行。
10 | 推进80个居住小区装修垃圾“收运处”一体化规范治理，提高垃圾转运效率。 | 截至目前，累计完成50个居住小区装修垃圾“收运处”一体化建设，实现小区装修垃圾“收运处”一体化规范治理，小区内装修垃圾转运效率有效提升。
11 | 持续推进农村人居环境整治，建设农村街坊路10万平方米，改造问题户厕200户，营造干净整洁有序的农村环境。 | 一是持续推进农村人居环境“治五边、促五美”专项整治行动，累计出动包村干部1851余人次开展五边环境综合检查和周末大扫除活动，与镇村共同整改五边环境问题、消除火灾隐患8000余处，督促属地自查自改环境问题5.4万余处。二是累计完成街坊路建设8.2万平方米。
12 | 发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售、末端配送等生活性服务业网点50个，进一步方便群众生活。 | 截至目前，共新建和规范提升蔬菜零售、早餐、便利店（超市）、家政、洗染等基本便民商业网点31个。
13 | 在全区各镇街、村社区及公园内新建、翻建标准篮球场、笼式足球场等各类专项活动场地34个；更新室外健身器材130套；铺设健身步道9公里；配建室内健身设施12套；不断满足居民健身需求。 | 截至目前，体育便民设施项目已完成选址、勘察、用地预审、实施方案评审、立项批复、意向公开，下一步将启动工程监理及工程施工的招标工作。
14 | 进一步提升社区品质和活力,新建小微绿地7.7万平方米,为群众打造身边轻松惬意的绿色休闲空间。 | 截至目前，小微绿地项目方案已取得市园林绿化局批复，已发布施工招标计划，正在编制招标造价及招标文件等施工招标材料。
15 | 优化调整5条公交线路，修缮、更新120个农村候车亭，营造绿色便捷出行环境。 | 一是已完成3条区内公交线路优化调整，2条区内公交线路优化调整已确定方案。二是农村候车亭更新修缮项目已完成施工、监理单位的招标、比选工作。
16 | 开展“多彩大兴、魅力绽放”群众文化风尚季等首都市民系列文化活动1300场，实施农村“文艺演出星火工程”等文化惠民工程1200场，为群众提供更加优质的公共文化服务，进一步丰富群众文化生活。 | 截至目前，共开展“书香大兴”全民悦读汇等首都市民系列文化活动1076场，参与群众60.4万人次。实施“周末场演出计划”“公益电影放映”等文化惠民工程948场，惠及群众19.5万人次。
17 | 组织开展园林绿化、道路交通、物流寄递等领域从业人员消防基本技能实操实训3万人；为全区637个社区、单位的义务消防队配备应急、通讯设备；为25个火灾风险较高的住宅小区配备联网式感烟火灾报警器、电动自行车智能阻车（池）器，提升火灾隐患实时监测预警能力。 | 截至目前，已开展“一警六员”实操实训16977人，已为637个社区、单位的义务消防队配备电台468部、扩音喇叭364个、移车器391套，已为25个火灾风险较高的住宅小区配备联网式感烟火灾报警器5699个、电动自行车智能阻车（池）器1121套。
18 | 加大困难群众保障力度，开工改造大兴区社会福利院，新增200个成年孤残人员全托养式照护床位，更好发挥社会福利院兜底保障公益职能。 | 大兴区社会福利院改造项目已取得立项批复，已在综合服务交易平台发布设计招标公告。
19 | 新建公共区域职工之家2个、户外劳动者暖心驿站26个，更好服务新就业、新业态群体。 | 一是1家公共区域职工之家建设已完成，1家公共区域职工之家建设顺利推进。二是26家户外暖心驿站建设已完成。
20 | 每季度对物业管理问题群众诉求量前100名的小区开展专项治理，通过点对点现场执法、联合属地开展专项治理等措施，督促物业企业履约尽责、服务达标，提升物业服务水平。 | 2023年第一季度物业管理问题群众诉求量前100名的小区涉及4个镇街5个项目，截至目前，已开展现场检查11次，4个项目已完成整改，枣园小区项目正在整改中。
21 | 加大食品、药品、医疗器械、化妆品等抽检监测力度，通过信息公开、核查处罚等惩戒措施，确保食品药品抽检合格率达98.5%以上，进一步提升食品药品安全水平。 | 截至目前，已完成食品抽检1945件，农产品速测18000余个，药品抽检40件，医疗器械抽检10件，化妆品抽检15件，合格率均达98.5%以上。