| 区政府承办2025年市政府工作报告重点任务进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 进展情况 |
| 1 | 市折子第17项 | 分类推进综保区体制机制改革和监管模式创新,推动中关村综保区完善智慧监管模式,实现亦庄综保区如期验收,做好天竺综保区、大兴机场综保区发展绩效评估工作。建设罕见病药品保障先行区。提升中德、中日产业园经济技术双向合作水平。 | 临空经济区大兴片区管委会、 北京中日国际合作产业园管委会 | 2025-12-31 | 2024年度大兴机场综保区首次获评“双B类”，在全国参评范围内排名第83位（共154家），较上一年度上升47位；在东部参评范围内排名第58位（共85家），较上一年度上升21位。综保区北京区域2025年1-8月保税进出口值约33亿元，同比增长364%，并实现活跃企业17家，亿元规模以上8家。着力补强功能短板，中健云康GSP药械库均实现投运，新增小红书获批跨境电商销售医药产品试点，钰玛大动物实验场地投用，跨境电商、保税生产、保税研发等“保税+”业态不断丰富。中日示范区一行出访日本，参加“2025年大阪世博会中国馆北京周”经贸交流活动。举办“中俄贸易新机遇，共筑合作新未来”主题国际合作活动、联合日企及日本商协会举办“中日示范区开发建设研讨会”等3场活动。完成日资医疗健康企业荣业行(北京)科技服务有限公司等6个国际合作项目注册。 |
| 2 | 市折子第19项 | 落实外商投资准入管理制度,推动电信、医疗、教育、文化等服务业领域有序扩大开放,支持引导符合条件的外资企业参与试点,争取更多标志性外资项目落地。提升航空双枢纽服务能力,支持航空货运等业态发展,完善现代物流体系。 | 区商务局、 区投资促进服务中心、 临空经济区大兴片区管委会、 区机场筹备办 | 2025-12-31 | 争取国家及北京市物流领域支持资金，配合临空区（大兴片区）管委会相关部门推进机场前置货站设置相关工作。截至目前，大兴机场货邮吞吐量累计约23.79万吨，同比增长14.3%。通过服贸会、贸促会等国际性交流平台，链接全球创新资源，全区新设立外商投资企业168家，其中服务业领域企业164家，占比97.6%。利用中日示范区、临空经济区的外资产业优势，积极推动电信、医疗、临空等外商投资服务工作，目前“两区”已入库外资项目108个，通过协调会、调度会等工作机制解决外资企业落地困难问题，目前推动“两区”外资项目落地73个。大兴机场今年新开航、复航国际航线共12条，通达韩国首尔、日本大阪、越南胡志明、中国香港等航点10个。 |
| 3 | 市折子第52项 | 优化消费载体,持续打造环球影城—大运河、丽泽—首都商务新区等国际消费体验区,推动中关村、朝青等重点商圈改造升级,推进丰台区宛平城等商业步行街建设,打造首钢消费支点。完善公园、场馆、演艺空间等周边商业配套设施规划布局。加快国际消费枢纽建设,加快大兴机场临空经济区会展和消费片区规划建设。 | 区商务局、 区文化和旅游局、 区体育局、 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 会展一期方面，目前正在推动实施搬迁腾退和征地补偿，02至05组团年底前争取完成征地结案。管委会已经和北辰集团成立了合资公司，并对接中铁股份等投资企业，与多家国内国际会展运营与组展单位沟通场馆合作事项。消费枢纽方面，三五集团已与市、区领导多次会面并在临空区设立外商独资公司，相关团队已经开展消费枢纽一期规模及投资测算等工作，积极联系农业银行等金融机构做好融资服务，推动项目确定投资方案。联合区内7家企业开展“票根促消费”活动，积极配合大兴机场临空经济区会展和消费片区规划建设，加快推进临空区中央公园专项场地建设，目前已完成项目立项工作。培育星光2号厅LIVEHOUSE、繁星亦花园、开心麻花联名剧场等演艺空间。在2025年春季文旅资源推介会上推出两条演艺空间线路，明确将演艺空间纳入《北京市大兴区“十五五”时期文化和旅游高质量发展规划》，明确演艺空间的发展方向。 |
| 4 | 市折子第75项 | 支持在京高校高质量发展,积极争取优质本科扩容,推进市属高校一校一策分类提升,建立科技发展、国家战略、首都建设需求牵引的学科专业设置调整机制和人才培养模式,超常规布局急需学科专业,建设新兴交叉学科平台。推进高水平教育开放,吸引国外高水平理工农医类大学建设实体学院或实验室,扎实推进“留学北京”工作。推动良乡大学城、沙河高教园、重点大学园区的校产城融合发展,加快未来大学科技园等项目建设。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2025-12-31 | 首医大科技园已投入使用。其中，临床检验中心已装修完毕，正在履行验收流程。科创中心正在确定建设方案，大兴生物医药基地正全力配合，督促其加快建设工作。规划方面硕博地块已完成全部封顶，目前正在进行二次结构施工及机电安装施工。南校区体育馆、本科宿舍、南食堂三个地块和北校区留学生服务中心、北食堂两个地块已经取得开工证，正在进行土护降施工及基坑支护施工。科研和教学组团正在进行施工前场地清表工作。 |
| 5 | 市折子第155项 | 加快南中轴地区蝶变升级,做好第四轮城南行动计划收官,规划建设大红门博物馆群一期,以北京野生动物园为主题加快建设京南文化旅游度假区,启动国家自然博物馆主体工程施工,推进地质博物馆等国家级文化设施选址落户,保障中央芭蕾舞团业务用房扩建项目顺利竣工,着力打造中轴线上的“大国重器”、精品工程。 | 榆垡镇人民政府、 区发展改革委、 市规划自然资源委大兴分局、 区文化和旅游局 | 2025-12-31 | 以北京野生动物园为主题加快建设京南文化旅游度假区，开展《以国家动物园标准升级北京野生动物园区域支撑条件研究》，已形成稳定成果并通过专家会评审及区政府专题会审议，研究动物园周边轨道、道路、停车设施、公共交通配置情况及实施时序，为京南文化旅游度假区打造做好支撑。协助首旅集团开展项目方案设计，推动野生动物园北侧停车楼及广方大街进入动物园专左匝道的前期规划研究工作，其中已完成停车楼所在地块规综公示、技术审查工作及请示同意后报市规自委备案的工作，完成停车楼项目多规合一初审工作。开展京南文化旅游度假区整体范围功能布局规划、产业规划、交通研究等工作。完成野生动物园升级改造部分集建地供地工作，完成园外酒店地块(9.57公顷)、园内一期升级改造地块（2.97公顷）供地工作，用于建设动物主题酒店、园内兽舍场馆等配套设施建设。园内二期规综已公示，正在开展立项、测绘等前期工作，同步推动园内二期升级改造地块的供地工作。 |
| 6 | 市折子第157项 | 一区一策提升顺义、大兴、亦庄、昌平、房山五大平原新城承载力,加大建筑规模指标向轨道站点周边投放力度,支持区域集中打造重点产业功能区,做大做强主导产业,提升宜居宜业水平,建设职、住、商平衡的活力区域。 | 区发展改革委、 区住房城乡建设委、 区科委、 区经济和信息化局 市规划自然资源委大兴分局 | 2025-12-31 | 聚焦平原新城高质量发展实施方案目标任务，持续推进市级重点项目区级年度工作进程，不断提升大兴区综合承载能力。持续推进科技创新中心建设，目前神经系统肿瘤靶向药物与细胞治疗北京市工程研究中心创新能力建设项目等四项重大项目工程均按照规划方案稳步推进。各项工程总体进度已完成75%。北京氢能创新中心平稳运行，氢璞电堆产线、测试车间设备逐步进场，海德利森氢能产业园9月10日实现封顶。全区氢能企业实现注册落地260家，组织企业积极申报市级车辆推广揭榜挂帅。加大轨道站点辐射带动作用，在街区控规编制过程中引导建筑规模指标向轨道站点周边聚集。在重点功能区控规中做好产业用地布局，中日示范区等街区8月获得市级批复，稳步推进观音寺控规成果区级审查进程。 |
| 7 | 市折子第253项 | 加快大兴国际氢能示范区、未来科学城能源谷、房山氢能产业园建设,推动国家氢能创新中心建设,推动氢能等新技术新产品示范应用,推动生物质绿氢等一批重大项目建设,打造一批零碳园区,加快推动国家绿色技术交易中心落地并开展交易。 | 区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 北京氢能创新中心平稳运行，年度工作任务按工作目标有序推进，示范区南区低碳园区示范项目已于2025年一季度建成并投入运行。 |
| 8 | 市折子第269项 | 扎实推进灾后恢复重建,抓好三年提升类项目建设,推动永定河水库等防洪控制性工程规划建设,加快建设大石河、拒马河等整治提升工程,完成永定河堤防加固主体工程,实施潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）。 | 区水务局、 黄村镇人民政府、 北臧村镇人民政府、 庞各庄镇人民政府、 榆垡镇人民政府 | 2025-12-31 | 永定河卢梁段综合提升工程涉及永定河左堤大兴段约55公里（险工段23公里、平工段32公里）作业面需要进行树木、堤顶围网等地上物腾退和恢复工作，已向永定河流域投资有限公司提供全部左堤加固施工作业面，为完成永定河堤防加固主体工程提供了保障，下一步结合永定河流域投资有限公司的工程实施进度开展堤顶围网改移恢复、临时占用林地部分树木恢复工作。 |